## Ark 1
Risiko | Beskrivelse | Årsak | Sannsynlighet (1-5) | Konsekvens (1-5) | Risikofaktor | Tiltak
Sikkerhet | Applikasjonen er ikke sikker i produksjon | Sikkerhetshull er ikke oppdaget under testing/utvikling | 5 | 5 | 25 | Enkel og oversiktlig kode, sikkerhetsgjennomganger og testing, restriktiv tilgjengeliggjøring av ressurser
Integrasjon | Vanskligheter med å integrerere app med dashboard/Livetime | Dårlig dokumentert/konstruert API | 4 | 4 | 16 | Kontakt med utvikler av aktuellt system
Tidsestimering | Estimere for mye eller for lite tid til prosjektet | Uventede/tidskrevende arbeidsoppgaver som oppstår underveis | 5 | 3 | 15 | Revurdering av allokert tid til oppgaver
Utviklingsmiljø | Ressurser hos oppragsgiver er ikke tilgjengelige | Dårlig oppfølging av nøkkelpersoner hos oppdragsgiver | 3 | 5 | 15 | Purringer, statusmøter, tidlig oversikt over nødvendige systemtillganger og ressurser
Kravspesifikasjon | Mangler eller endringer i kravspesifikasjon | Ikke tydlig definiert kravspesifikasjon | 4 | 3 | 12 | Tidlig og tydlig utarbeidelse av spesifikke krav
Lisens | Verktøy har lisenser som resulterer i kostnader for bedrift | Manglende støtte fra oppdragsgiver å tilby nødvendige lisenser | 2 | 5 | 10 | Bruk av Open Source-verktøy, enighet med bruk av verktøy med oppdragsgiver
Kommunikasjon III | Mangelfull kommunikasjon med oppdragsgiver | Dårlig oppmøte, prioritering av andre arbeidsoppgaver | 2 | 4 | 8 | Rådgiving med veileder og/eller kontaktpersoner hos firmaet
Kunnskap | Mangel på kunnskap om teknologi som skal benyttes | Mangel på erfaring, erfaring, tid, dokumentasjon | 2 | 3 | 6 | Begynne tidlig å se på teknologier vi skal ta i bruk, eksperthjelp
Langvarig fravær | Gruppemedlem blir utilgjengelig over en lenger periode | Sykdom eller død hos gruppemedlem eller nøkkelperson hos 99X | 1 | 5 | 5 | Restrukturering av ansvarsområder
Kommunikasjon II | Mangelfull kommunikasjon internt i gruppen | Dårlig oppmøte, useriøse møter, lite bruk av hjelpemidler/verktøy | 1 | 5 | 5 | Dagsbøter, ekskludering ur grupp, kontakt med veileder/administrasjon
Teknologi | Deprecation av anvendt teknologi | Komponenter er ikke lenger supporterte av operativsystemer | 1 | 5 | 5 | Bruk av kjente, aktive og hyppig oppdaterte produkter
Kommunikasjon I | Mangelfull kommunikasjon med veileder | Dårlig oppmøte og/eller oppfølging | 1 | 4 | 4 | Kontakt med studieadministrasjon
Motivasjon | Forskjellig arbeidsinsats internt i gruppen | Forskjellig bakgrund, livssituasjon, instilling og kompetanse | 1 | 4 | 4 | Deling av kompetanse, hjelp ved vanskeligheter, sosiale aktiviteter